## Sheet1
TOTALS |  | FEATURES | ACTIVITIES (hrs)
Hours | Days |  | Front End | Back End
14 | 2 | 1. Login | 3 | 3
|  | 1.i Planning | 2 | 2
|  | 1.ii Testing | 2 | 2
23.5 | 3.3571 | 3. Projects
|  | 3.1 List | 3 | 3
|  | 3.2 Add | 2 | 2
|  | 3.3 Edit | 2 | 2
|  | 3.4 Delete | 1 | 0.5
|  | 3.i Planning | 2 | 2
|  | 3.ii Testing | 2 | 2
23.5 | 3.3571 | 4. Teams
|  | 4.1 List | 3 | 3
|  | 4.2 Add | 2 | 2
|  | 4.3 Edit | 2 | 2
|  | 4.4 Delete | 1 | 0.5
|  | 4.i Planning | 2 | 2
|  | 4.ii Testing | 2 | 2
23.5 | 3.3571 | 5. People
|  | 5.1 List | 3 | 3
|  | 5.2 Add | 2 | 2
|  | 5.3 Edit | 2 | 2
|  | 5.4 Delete | 1 | 0.5
|  | 5.i Planning | 2 | 2
|  | 5.ii Testing | 2 | 2
27.5 | 3.9286 | 6. Schedules
|  | 6.1 List | 3 | 3
|  | 6.2 Add | 3 | 3
|  | 6.3 Edit | 3 | 3
|  | 6.4 Delete | 1 | 0.5
|  | 6.i Planning | 2 | 2
|  | 6.ii Testing | 2 | 2
58 | 8.2857 | 7 Free Finder
|  | 7.1 Graphing | 16
|  | 7.2 Data Query |  | 24
|  | 7.i Dev Testing | 5 | 5
|  | 7.i Planning | 2 | 2
|  | 7.ii Testing | 2 | 2
23 | 3.2857 | 7 Data Importer
|  | 7.3 Excel Uploader | 2 | 2
|  | 7.1 Add People | 0 | 3
|  | 7.2 Add/Update Schedule | 0 | 4
|  | 7.i Planning | 3 | 3
|  | 7.ii Testing | 3 | 3
TOTALS
Hours | Days
193 | 27.5714